# 

PROVEDBENI PROGRAM   
OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2029.

**Sadržaj**

[1. PREDGOVOR 3](#_Toc203548147)

[2. UVOD 5](#_Toc203548148)

[2.1. Djelokrug 5](#_Toc203548149)

[2.2. Vizija 6](#_Toc203548150)

[2.3. Misija 6](#_Toc203548151)

[2.4. Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti 7](#_Toc203548152)

[2.5. Organizacijska struktura Općine Marija Bistrica 9](#_Toc203548153)

[3. OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S 10](#_Toc203548154)

[4. DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA 11](#_Toc203548155)

[5. POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA 14](#_Toc203548156)

[6. OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE 30](#_Toc203548157)

[PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa 31](#_Toc203548158)

# **PREDGOVOR**

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

predstavljam Vam Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje 2025. – 2029., dokument koji ne ostaje na papiru – već postaje naš zajednički plan rada, temelj svakodnevnog djelovanja i putokaz prema boljoj, sigurnijoj i pravednijoj budućnosti za sve stanovnike naše općine.

U vremenu punom izazova, ali i prilika, svjesni smo svoje odgovornosti, kako prema sadašnjosti, tako i prema budućim generacijama. Ovaj program rezultat je temeljitih analiza, promišljanja i konkretnih potreba građana, lokalnih udruga, gospodarstvenika i svih onih koji svakodnevno doprinose životu naše zajednice.

U fokusu su nam djeca i mladi, zato ulažemo u vrtić, obrazovanje i sportske sadržaje. Ne zaboravljamo ni naše starije, za njih osiguravamo stabilnu socijalnu potporu i bolju dostupnost zdravstvenih usluga. Radimo na jačanju gospodarstva, razvoju poduzetničkih zona i očuvanju kulturne i prirodne baštine. Posebnu pažnju posvećujemo energetskoj učinkovitosti, održivoj mobilnosti i digitalnoj transformaciji, jer Marija Bistrica ne smije zaostajati, nego mora biti primjer kako se tradicija i suvremenost mogu uspješno nadopunjavati.

Ovaj dokument nije kraj, već početak – dinamičan okvir unutar kojeg ćemo, uz vaše prijedloge i podršku, planirati, provoditi i unapređivati projekte od stvarnog značaja.

Zajedno nastavljamo graditi Mariju Bistricu kao mjesto ugodnog življenja, privlačnog za obitelji, poduzetnike i posjetitelje, mjesto gdje svako ulaganje ima smisla, a svaki glas ima težinu.

S poštovanjem,

Vaš općinski načelnik

Josip Milički

Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: provedbeni programi) su kratkoročni akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se izrađuju na temelju planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno planova razvoja jedinica lokalne samouprave (ako jedinica lokalne samouprave ima usvojen plan razvoja).

U skladu s odredbama Zakona, provedbeni programi donose se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S, povezani su s proračunom JLP(R)S i njima se osigurava provedba ciljeva u planovima razvoja JLP(R)S. U skladu s Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23; dalje u tekstu: Uredba), provedbeni programi obavezno sadrže:

Provedbeni program Općine Marija Bistrica povezan je s višegodišnjim proračunom i donosi ga općinski načelnik u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost. Njime se detaljno opisuju mjere i aktivnosti kojima se osigurava ostvarenje ciljeva utvrđenih, ako je primjenjivo, srednjoročnim strateškim aktima te se uspostavlja jasna povezanost s proračunom jedinice lokalne samouprave.

Program se donosi za cijelo razdoblje trajanja mandata načelnika i vrijedi do kraja tog mandata.

S obzirom da su provedbeni programi izravno povezani s proračunskim postupkom, tijekom njihove izrade nužno je raščlaniti svaku mjeru na prateće aktivnosti i konkretne projekte, kako bi se omogućila procjena troškova i organizacija proračunskih programa Općine Marija Bistrica.

Prilikom izrade proračuna, Općina Marija Bistrica vrši odabir mjera za financiranje te donosi odluke o načinima financiranja pratećih aktivnosti i projekata. U tom smislu, izrada provedbenog programa mora biti usko povezana s proračunom i raspoloživim financijskim sredstvima.

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom, sredstva moraju biti planirana u odobrenom proračunu Općine Marija Bistrica i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja, uključujući sredstva fondova Europske unije i nacionalnih potpora.

Provedbenim programom opisuju se prioritetne mjere i aktivnosti za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave te osigurava poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu Općine Marija Bistrica (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Mjere definirane u provedbenim programima usklađene su s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera.

# **UVOD**

## **Djelokrug**

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti od strane nadležnih državnih tijela.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

1. Uređenje naselja i stanovanje,
2. Prostorno i urbanističko planiranje,
3. Komunalno gospodarstvo,
4. Brigu o djeci,
5. Socijalnu skrb,
6. Primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. Odgoj i osnovno obrazovanje,
8. Kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
9. Zaštitu potrošača,
10. Zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
11. Protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu
12. Promet na svom području,
13. Ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom.

## **Vizija**

Vizija razvoja Općine Marija Bistrica temelji se na prepoznavanju i povezivanju potencijala bistričkog kraja, bogate kulturne baštine i potreba njezinih stanovnika u jedinstvenu, usklađenu cjelinu. Ova vizija usmjerena je prema održivom razvoju koji istovremeno uvažava tradiciju i gleda prema budućnosti, naglašavajući ključne snage i resurse Općine.

**Općina Marija Bistrica bit će prepoznata kao uspješna jedinica lokalne samouprave na regionalnoj i nacionalnoj razini, zahvaljujući razvoju konkurentnog i inovativnog gospodarstva temeljenog na poslovnim zonama, očuvanju prirodnih resursa, tradicije te kulturne i sakralne baštine, jačanju otpornosti na krize i osiguravanju visoke kvalitete života za sve svoje stanovnike**

U skladu s time, misija Općine definira način na koji će se ta vizija ostvariti – kroz strateška ulaganja i konkretne aktivnosti koje će rezultirati pozitivnim razvojnim ishodima za cijelu zajednicu.

## **Misija**

Misija Općine Marija Bistrica usmjerena je na promišljeno i ciljano ulaganje koje doprinosi održivom razvoju, jačanju lokalne zajednice i unaprjeđenju kvalitete života svih stanovnika. Ključna područja djelovanja obuhvaćaju:

* **Razvoj komunalne i poduzetničke infrastrukture te potporu obrtništvu i poljoprivredi, s ciljem podizanja konkurentnosti lokalnog gospodarstva i kvalitete proizvoda.**
* **Obnovu i očuvanje kulturne i prirodne baštine, čime se štiti materijalno i nematerijalno nasljeđe te potiče razvoj turizma i dolazak investicija.**
* **Stipendiranje učenika i studenata u deficitarnim zanimanjima, kako bi se osnažilo lokalno tržište rada i smanjila nezaposlenost.**
* **Katalogizaciju lokalnih resursa, radi privlačenja investitora u sektoru turizma i poduzetništva.**
* **Provedbu socijalnih i društvenih programa, s ciljem pružanja podrške osobama u nepovoljnom socioekonomskom položaju te jačanja solidarnosti i društvene povezanosti.**
* **Uvođenje programa cjeloživotnog učenja za zaposlenike općinske uprave, čime se povećava učinkovitost javne uprave te dostupnost i kvaliteta javnih usluga.**

Općinska vizija usklađena je i s vizijom Republike Hrvatske iz Nacionalne razvojne strategije do 2030: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

## **Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti**

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Općina Marija Bistrica od proračunskih korisnika ima:

* Dječji vrtić PUŠLEK Marija Bistrica

( OIB: 97644225367, Marija Bistrica, Stubička cesta 11)

* Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica

(OIB: 63806259868, Marija Bistrica, Zagrebačka ulica bb)

Trgovačka društva u vlasništvu Općine Marija Bistrica imaju važnu ulogu u zapošljavanju te značajno doprinose ukupnom gospodarskom razvoju Općine, osobito zato što pružaju usluge od javnog interesa, koje često imaju obilježja javnog dobra.

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Marija Bistrica su:

* ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju

(OIB: 61979475705, Zabok, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1)

* RADIO MARIJA BISTRICA d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radio i TV programa

(OIB: 58312387497, Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 32)

* Lijepa Bistrica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

(OIB: 82413603496, Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34)

## **Organizacijska struktura Općine Marija Bistrica**

# **OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S**

U ovom dijelu potrebno je sažeto opisati najvažnije razvojne izazove i

potrebe iz djelokruga samoupravne jedinice na koje je potrebno odgovoriti u mandatnom razdoblju izvršnog tijela JLP(R)S, uvažavajući utvrđene razvojne potencijale samoupravne jedinice.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GEOGRAFSKA OBILJEŽJA** | | |
| **Razvojni potencijali** | **Razvojni izazovi** | **Razvojne potrebe** |
| planiranje i izvođenje cesta (D-zona, pristupne ceste) kao prioritet u proračunu za 2025. | neravnomjerni razvoj naselja - rebalansom je osigurano za mjesečne odbore što podržava lokalne potrebe po mjestima | unapređenje infrastrukture - predviđeno za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: ceste, nogostupi, rasvjeta |
| **DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA** | | |
| **Razvojni potencijali** | **Razvojni izazovi** | **Razvojne potrebe** |
| stabilna zajednica - proračun pokriva “od najmlađih do najstarijih” | starenje i iseljavanje - pojačano ulaganje u vrtić (Pušlek), stipendije i socijalne potpore | demografski poticaji - uvršteni programi stipendiranja deficitarnih kadrova i socijalni programi kroz proračun 2025. |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | |
| **Razvojni potencijali** | **Razvojni izazovi** | **Razvojne potrebe** |
| aktivne udruge - financiranje udruga i potpora vatrogasnim društvima | nedostatak prostora - planira se rekonstrukcija stare Tehnomehanike u knjižnicu i društveni centar te nova sportsko-rekreacijska infrastruktura | ulaganje u objekte - dogradnja vrtića, igrališta, sportski centar i kulturni centri (Muzej drvenih igračaka) – postavljeni kao prioritet |
| **GOSPODARSTVO** | | |
| **Razvojni potencijali** | **Razvojni izazovi** | **Razvojne potrebe** |
| poslovne i poduzetničke zone - planirana rekonstrukcija Tehnomehanike i potpora inkubatoru . | niska investicijska aktivnost - privlačenje investitora kroz proračunske mjere i EU fondove . | brendiranje i poljoprivreda - potpore poljoprivredi., šumski doprinosi, te katalogizacija lokalnih resursa podržana kroz EU sredstva – proračun + namjenska sredstva. |
| **INFRASTRUKTURA** | | |
| **Razvojni potencijali** | **Razvojni izazovi** | **Razvojne potrebe** |
| postojeće mreže - komunalna ulaganja već sadržana u planu komunalne infrastrukture | energetska učinkovitost - projekti modernizacije rasvjete i mreža putem EU fondova | zelena i prometna infrastruktura - obnova cesta, nogostupa i opisane D-zona prometnice; izgradnja ceste INA |

# **DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA**

U ovom dijelu potrebno je:

• navesti i sažeto opisati doprinos provedbi posebnih ciljeva i prioriteta iz hijerarhijski

nadređenih akata strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S / plan razvoja JLS), koje

će samoupravna jedinica provoditi tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela

JLP(R)S.

U nastavku je prikazana usklađenost posebnih ciljeva Plana razvoja KZŽ s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima iz NRS-a 2030

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS** | | **Posebni ciljevi Plana razvoja KZŽ** |
| **Razvojni smjer 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO** | SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo | • Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva  • Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti |
| SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi | • Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada |
| SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | • Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave |
| **Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE** | SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | • Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |
| SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj | • Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva |
| **Razvojni smjer 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA** | SC 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | • Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem |
| SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | • Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje |
| SC 10: Održiva mobilnost | • Posebni cilj 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti |
| SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | • Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije |
| **Razvojni smjer 4. RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ** | SC 12: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | • Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja |

Tijekom mandatnog razdoblja 2025. – 2027., Općina Marija Bistrica usmjerit će svoje mjere i aktivnosti na ostvarenje ciljeva koji proizlaze iz hijerarhijski nadređenih strateških dokumenata: Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027.

Usklađenost s ovim dokumentima očituje se kroz sljedeće ključne doprinose:

**1. Gospodarstvo i konkurentnost**

U skladu s Nacionalnim strateškim ciljem SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Općina provodi mjeru „Poticanje razvoja gospodarstva“ putem ulaganja u Poduzetničku zonu Marija Bistrica. Time doprinosi i PC1 Plana razvoja KZŽ – jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva i privlačenju investicija.

Dodatno, kroz mjeru „Razvoj turizma“, koja uključuje sufinanciranje turističkih manifestacija, te „Razvoj kulture“ kroz brojne kulturne aktivnosti i manifestacije, doprinosi se očuvanju i promociji kulturne baštine (PC5, Plan razvoja KZŽ).

**2. Obrazovanje i zapošljavanje – dodati izgradnju nove Osnovne škole**

U skladu s ciljem SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi (NRS 2030) i PC7 (KZŽ), Općina ulaže u:

* Izgradnju nove Osnovne škole u Mariji Bistrici radi stvaranja suvremenih i adekvatnih uvjeta za obrazovanje učenika, smanjenja prostorne prenapučenosti i unaprjeđenja kvalitete nastave.
* Dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića „Pušlek“
* Sufinanciranje dječjih vrtića i programa predškole
* Stipendiranje učenika i studenata te sufinanciranje prijevoza

Ove mjere izravno pridonose povećanju dostupnosti predškolskog i osnovnoškolskog odgoja te poboljšanju obrazovnih ishoda, a izgradnja nove Osnovne škole predstavlja ključni infrastrukturni projekt u području obrazovanja kojim će se dugoročno osigurati kvalitetni uvjeti za odgoj i obrazovanje djece i mladih.

**3. Učinkovita javna uprava**

Mjera „Učinkovita javna uprava i administracija“ usmjerena je na jačanje kompetencija i digitalizaciju javne uprave (SC3 / PC3), kroz:

Uvođenje riznice

Intelektualne i osobne usluge

Otplatu prethodnih infrastrukturnih kredita

**4. Kvaliteta života, zdravlje i socijalna skrb**

Općina kroz niz mjera doprinosi cilju SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, uključujući:

Izgradnju sportskih i dječjih igrališta, kao i sportsko-rekreacijskog centra

Socijalne potpore, pomoć u naravi, podršku umirovljenicima i udrugama

Jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite, uključujući usluge laboratorija i logopeda

Sve ove mjere pridonose PC4 županijskog plana – unaprjeđenju kvalitete i dostupnosti usluga.

**5. Sigurnost i otpornost na krize**

Mjera „Unaprjeđenje vatrogastva i civilne zaštite“ osigurava spremnost na krizne situacije i doprinosi cilju SC7 / PC10, kroz ulaganja u opremu, edukaciju i kapacitete vatrogasne zajednice.

**6. Zelena i digitalna tranzicija**

Kroz niz mjera Općina podupire SC 8.

Ekološka i energetska tranzicija, posebno kroz:

Rekonstrukciju javne rasvjete (energetski učinkovita LED rasvjeta)

Učinkovito komunalno gospodarenje

Sanaciju i izgradnju vodoopskrbe i kanalizacije

Upravljanje otpadom i edukaciju o recikliranju

Ove mjere izravno pridonose PC9 i ciljevima Europske zelene tranzicije.

**7. Ruralni razvoj i poljoprivreda**

Kroz mjeru „Unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti“, Općina potiče lokalne poljoprivrednike putem potpora, što doprinosi ciljevima SC9 / PC8.

**8. Mobilnost i promet**

U sklopu mjere „Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost“, planira se:

Sanacija klizišta

Izgradnja i asfaltiranje cesta

Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza

Time se doprinosi cilju SC10 / PC11, povećanju dostupnosti i sigurnosti prometa na lokalnoj razini.

# **POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva** | | |
| **Naziv mjere: 1.1. Poticanje razvoja gospodarstva** | | |
| **Opis mjere:** Cilj ove mjere je pružiti podršku aktivnostima koje potiču razvoj poduzetništva i gospodarstva, jačaju konkurentnost, osnažuju malo i srednje poduzetništvo, promiču korištenje pametnih rješenja te potiču održivi razvoj industrije. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Poduzetnička zona Marija Bistrica 1. | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| postotak aktivnog dijela površine poduzetničke zone | |  | | --- | | **2025: 0%** | | **2026: 0%** | | **2027: 50%** | | **2028: 70%** | | **2029: 90%** | | |  | | --- | | **2025: 0%** | | **2026: 50%** | | **2027: 70%** | | **2028: 90%** | | **2029: 100%** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 575.000,00€  K100020 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti** | | |
| **Naziv mjere: 1.2. Razvoj turizma** | | |
| **Opis mjere:**  Mjera je usmjerena na podršku aktivnostima koje potiču održivi razvoj turizma, unapređenje turističke ponude te inovativno predstavljanje lokalnih turističkih vrijednosti. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Sufinanciranje turističkih manifestacija | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| broj turističkih noćenja | |  | | --- | | **2025: 21.091** | | **2026: 22.000** | | **2027: 23.000** | | **2028: 24.000** | | **2029: 26.000** | | |  | | --- | | **2025: 22.000** | | **2026: 23.000** | | **2027: 24.000** | | **2028: 26.000** | | **2029: 28.000** | |
| broj posjetitelja | |  | | --- | | **2025: 770.000** | | **2026: 800.000** | | **2027: 820.000** | | **2028: 830.000** | | **2029: 850.000** | | |  | | --- | | **2025: 800.000** | | **2026: 820.000** | | **2027: 830.000** | | **2028: 850.000** | | **2029: 900.000** | |
| broj turističkih manifestacija | |  | | --- | | **2025: 6** | | **2026: 17** | | **2027: 18** | | **2028: 20** | | **2029: 20** | | |  | | --- | | **2025: 17** | | **2026: 18** | | **2027: 20** | | **2028: 20** | | **2029: 22** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak:135.000,00€  A100001 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti** | | |
| **Naziv mjere: 1.3. Razvoj kulture** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na podršku razvoju i promociji kulture i kulturnih sadržaja, ulaganjima u zaštitu kulturne baštine te očuvanju i isticanju kulturnih i povijesnih vrijednosti. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Održavanje opreme u Domu kulture | **2025. – 2029.** | |
| Uređenje Doma kulture – rekonstrukcija i opremanje | **2026.** | |
| Djelatnost kulturno umjetničkih društava | **2025. – 2029.** | |
| Djelatnost knjižnice | **2025. – 2029.** | |
| Nabava knjiga | **2025. – 2029.** | |
| Advent u Marija Bistrici | **2025. – 2029.** | |
| Proslava dana općine | **2025. – 2029.** | |
| Ljeto u Marija Bistrici | **2025. – 2029.** | |
| Djelatnost kulturno umjetničkih društava | **2025. – 2029.** | |
| Spomen obilježje hrvatskim braniteljima | **2026. – 2027.** | |
| Uređenje društvenog doma u podgrađu | **2025.** | |
| Festival starih zanata | **2026.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| broj obnovljenih objekata kulturne baštine | |  | | --- | | **2025: 2** | | **2026: 2** | | **2027: 3** | | **2028: 3** | | **2029: 4** | | |  | | --- | | **2025: 2** | | **2026: 3** | | **2027: 3** | | **2028: 4** | | **2029: 5** | |
| broj organiziranih kulturnih manifestacija | |  | | --- | | **2025: 10** | | **2026: 25** | | **2027: 30** | | **2028: 32** | | **2029: 35** | | |  | | --- | | **2025: 25** | | **2026: 30** | | **2027: 32** | | **2028: 35** | | **2029: 36** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 440.910,00 €  A100013, K100007, A100002, A100001, K100001, A100004, A100005, A100006, A100002, K100028, T100007, T100004 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada** | | |
| **Naziv mjere: 1.4. Ulaganje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera ima za cilj pružiti podršku predškolskom odgoju i obrazovanju kroz potporu redovnom radu vrtića i provedbi predškolskih obrazovnih programa. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića "Pušlek" Marija Bistrica | **2025.** | |
| Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općina | **2025. – 2029.** | |
| Program predškole | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupan broj upisane djece | |  | | --- | | **2025: 186** | | **2026: 230** | | **2027: 240** | | **2028: 240** | | **2029: 240** | | |  | | --- | | **2025: 230** | | **2026: 240** | | **2027: 240** | | **2028: 240** | | **2029: 240** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 828.626,00€  K100031, A100002, A100004 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi** | | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada** | | | |
| **Naziv mjere: 1.5. Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav** | | | |
| **Opis mjere:**Ova mjera usmjerena je na pružanje podrške odgoju, obrazovanju i tehničkoj kulturi kroz potporu redovnom radu osnovnih škola, ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te unaprjeđenje uvjeta za kvalitetno obrazovanje. | | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | | |
| Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata | **2025. – 2029.** | | |
| Stipendije, učenički domovi, školska kuhinja i ostale pomoći | **2025. – 2029.** | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | |  | | --- | | **2025: 200** | | **2026: 210** | | **2027: 210** | | **2028: 220** | | **2029: 220** | | |  | | --- | | **2025: 210** | | **2026: 210** | | **2027: 210** | | **2028: 220** | | **2029: 220** | | |
| broj stipendista - učenika | |  | | --- | | **2025: 27** | | **2026: 30** | | **2027: 32** | | **2028: 35** | | **2029: 35** | | |  | | --- | | **2025: 30** | | **2026: 32** | | **2027: 35** | | **2028: 35** | | **2029: 35** | | |
| broj stipendista - studenata | |  | | --- | | **2025: 19** | | **2026: 20** | | **2027: 22** | | **2028: 25** | | **2029: 27** | | |  | | --- | | **2025: 20** | | **2026: 22** | | **2027: 25** | | **2028: 27** | | **2029: 27** | | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 92.926,00 €  A100001, A100002 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave** | | |
| **Naziv mjere: 1.6. Učinkovita javna uprava i administracija** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera ima za cilj pružiti podršku redovnom funkcioniranju izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave. Obuhvaća pravno-normativne poslove, pokrivanje materijalnih i drugih rashoda vezanih uz rad uprave i administracije, jačanje kompetencija zaposlenika te unaprjeđenje sustava lokalne uprave. Također uključuje otplatu kredita, nabavu dugotrajne imovine i učinkovito upravljanje javnom imovinom. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Predstavnička i izvršna tijela | **2025. – 2029.** | |
| Izbori | **2026. – 2029.** | |
| Zajednički troškovi jedinstvenog upravnog odjela | **2025. – 2029.** | |
| Tekuća zaliha proračuna | **2025. – 2029.** | |
| Intelektualne i osobne usluge (odvjetnici, konzultanti) | **2025. – 2029.** | |
| Otplata dugoročnog kredita - dječji vrtić | **2025. – 2029.** | |
| Otplata dugoročnog kredita - groblje i mrtvačnica | **2025. – 2029.** | |
| Otplata dugoročnog kredita – D zona (zemljište) | **2025. – 2029.** | |
| Potpora za urednu otplatu kredita Lijepa Bistrica d.o.o. | **2025. – 2029.** | |
| Otplata dugoročnog kredita -dogradnja novog DV | **2025. – 2029.** | |
| Nabava dugotrajne imovine | **2025. – 2029.** | |
| Digitalizacija javne uprave - uvođenje riznice | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | |  | | --- | | **2025: 1** | | **2026: 1** | | **2027: 1** | | **2028: 2** | | **2029: 2** | | |  | | --- | | **2025: 1** | | **2026: 1** | | **2027: 1** | | **2028: 2** | | **2029: 2** | |
| broj projekata financiranih iz ESI fondova, po godini | |  | | --- | | **2025: 2** | | **2026: 2** | | **2027: 3** | | **2028: 3** | | **2029: 3** | | |  | | --- | | **2025: 2** | | **2026: 2** | | **2027: 3** | | **2028: 3** | | **2029: 3** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 2.562.808,03 €  A100001, A100002, A100001, A100003, A10007, A100010, A100013, A100015, A100017, A100018, T100001, T100003 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života** | | |
| **Naziv mjere: 1.7. Ulaganje u sport i rekreaciju** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na podršku razvoju tjelesne kulture i sporta kroz unaprjeđenje dostupnosti sportskih i rekreacijskih sadržaja te poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. Obuhvaća potporu radu sportskih udruga, izgradnju sportskih i rekreacijskih centara te uređenje dječjih igrališta. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Izgradnja sportskog igrališta - LAG | **2026.** | |
| Sanacija i opremanje dječjeg igrališta - kalvarija | **2025.** | |
| Izgradnja dječjeg igrališta u naselju | **2025.** | |
| Sportsko-rekreacijski centar | **2026. – 2029.** | |
| Osnovna djelatnost sportskih društava | **2025. – 2029.** | |
| Teniski tereni | **2025. – 2026.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj novih javnih sportskih terena/igrališta | |  | | --- | | **2025: 0** | | **2026: 2** | | **2027: 3** | | **2028: 4** | | **2029: 6** | | |  | | --- | | **2025: 2** | | **2026: 3** | | **2027: 4** | | **2028: 6** | | **2029: 8** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 497.810,00 €  K10048, K10005, T10003, K100029, A10000, K100033 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života** | | |
| **Naziv mjere: 1.8. Socijalna skrb i unaprjeđenje kvalitete života** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na pružanje podrške socijalnoj skrbi za osjetljive skupine stanovništva kroz dodjelu subvencija, pomoći i donacija. Obuhvaća aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje socijalne zaštite i kvalitete života građana, brigu o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, pomoć civilnim invalidima te podršku radu udruga umirovljenika. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima | **2025. – 2029.** | |
| Pomoć u naravi (ogrjev, režije) | **2025. – 2029.** | |
| Donacije udrugama | **2025. – 2029.** | |
| Humanitarna djelatnost crvenog križa | **2025. – 2029.** | |
| Udruga umirovljenika i udruge civilnih invalida | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| broj korisnika socijalnih usluga po godini | |  | | --- | | **2025: 39** | | **2026: 42** | | **2027: 45** | | **2028: 45** | | **2029: 48** | | |  | | --- | | **2025: 42** | | **2026: 45** | | **2027: 45** | | **2028: 48** | | **2029: 50** | |
| godišnji broj novorođeni | |  | | --- | | **2025: 23** | | **2026: 25** | | **2027: 27** | | **2028: 27** | | **2029: 28** | | |  | | --- | | **2025: 25** | | **2026: 27** | | **2027: 27** | | **2028: 28** | | **2029: 30** | |
| ukupni broj udruga | |  | | --- | | **2025: 22** | | **2026: 23** | | **2027: 25** | | **2028: 25** | | **2029: 26** | | |  | | --- | | **2025: 23** | | **2026: 25** | | **2027: 25** | | **2028: 26** | | **2029: 26** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 359.378,00 €  PROGRAM 1017 - A100002, A100003, A100001, A100002, A100003 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života** | | |
| **Naziv mjere: 1.9. Jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana kroz poboljšanje sustava javnog zdravstva i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga. Obuhvaća ulaganja u bolju opremljenost i uvjete za pružanje zdravstvene zaštite te mjere za unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Troškovi laboratorija | **2025. – 2029.** | |
| Usluge logopeda | **2025. – 2029.** | |
| Usluge laboratorija | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite | |  | | --- | | **2025: 50** | | **2026: 50** | | **2027: 52** | | **2028: 52** | | **2029: 55** | | |  | | --- | | **2025: 50** | | **2026: 52** | | **2027: 52** | | **2028: 55** | | **2029: 55** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 33.245,00 €  PROGRAM 1013 - A100001, A100002, A100003 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva** | | |
| **Naziv mjere: 1.10. Unaprjeđenje vatrogastva i civilne zaštite** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na jačanje sustava vatrogasne i civilne zaštite kroz podršku redovnom radu i organizaciji službi zaštite i spašavanja na razini lokalne samouprave. Obuhvaća uspostavu i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga te provedbu promotivnih aktivnosti vezanih uz protupožarnu zaštitu. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice | **2025. – 2029.** | |
| Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe | **2025. – 2029.** | |
| Civilna zaštita | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | |  | | --- | | **2025: 450** | | **2026: 460** | | **2027: 460** | | **2028: 470** | | **2029: 470** | | |  | | --- | | **2025: 460** | | **2026: 460** | | **2027: 470** | | **2028: 470** | | **2029: 470** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak:  PROGRAM 10002 - A100001, A100002, A100003 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere: 1.11. Učinkovito komunalno gospodarenje** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na podršku izgradnji, razvoju i održavanju komunalne infrastrukture te unaprjeđenju različitih infrastrukturnih sustava. Obuhvaća rekonstrukciju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, uređenje i čišćenje javnih površina i građevina javne namjene, poboljšanje komunalne opremljenosti, upravljanje grobljima te unaprjeđenje sustava vodnog gospodarstva. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Administrativno i tehničko osoblje | **2025. – 2029.** | |
| Troškovi legalizacije objekata | **2025. – 2029.** | |
| Vlastiti pogon – usluge parkiranja na uređenim javnim površinama | **2025. – 2029.** | |
| Vlastiti pogon - groblje | **2025. – 2029.** | |
| Oprema za komunalni pogon | **2025. – 2029.** | |
| Održavanje opreme u domu kulture | **2025. – 2029.** | |
| Uređenje općinskih objekata | **2025. – 2029.** | |
| Elementarna nepogoda - održavanje objekata | **2025. – 2029.** | |
| Sanacija bankina na području Općine (posljedica Aglomeracije) | **2025. – 2026.** | |
| Sanacija grobnih staza na novom groblju MB | **2026.** | |
| Investicije - D zona | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj novoizgrađenih grobnih mjesta | |  | | --- | | **2025: 111** | | **2026: 150** | | **2027: 170** | | **2028: 190** | | **2029: 210** | | |  | | --- | | **2025: 150** | | **2026: 170** | | **2027: 190** | | **2028: 210** | | **2029: 230** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak:  PROGRAM 1004 - A100001, A100003, A100004, A100005, T100001  A100013, T100001, 7100008, T100009, K100016 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere: 1.12. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera ima za cilj podržati izgradnju, održavanje i unaprjeđenje infrastrukture vodovoda i odvodnje. Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava te nabavu opreme koja omogućuje učinkovitije upravljanje vodovodnim i kanalizacijskim mrežama. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Održavanje uređaja vodoopskrbe | **2025.** | |
| Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i projekata | **2025.** | |
| Izgradnja objekata i uređaja odvodnje | **2025.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | |  | | --- | | **2025: 0** | | **2026: 0** | | **2027: 0** | | **2028: 0** | | **2029: 0** | | |  | | --- | | **2025: 0** | | **2026: 0** | | **2027: 0** | | **2028: 0** | | **2029: 0** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 71.651,00 €  A100004, K100002, K100003 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere: 1.13. Rekonstrukcija javne rasvjete** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na podršku izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javne rasvjete s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja operativnih troškova te unaprjeđenja prometne sigurnosti. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu | **2025. – 2029.** | |
| Izgradnja javne rasvjete | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj novih energetski visokoučinkovitih rasvjetnih tijela javne rasvjete | |  | | --- | | **2025: 15** | | **2026: 30** | | **2027: 40** | | **2028: 50** | | **2029: 60** | | |  | | --- | | **2025: 30** | | **2026: 40** | | **2027: 50** | | **2028: 60** | | **2029: 70** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 194.757,00 €  A100003, K100004 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere: 1.14. Gospodarenje otpadom i povezanom infrastrukturom** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera ima za cilj pružiti podršku izgradnji, rekonstrukciji i održavanju komunalne infrastrukture namijenjene gospodarenju otpadom. Obuhvaća nabavu potrebne opreme, sanaciju odlagališta te provedbu plana gospodarenja otpadom**.** | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća | **2025. – 2029.** | |
| Higijeničarska služba | **2025. – 2029.** | |
| Sanacija odlagališta-Tugonica | **2026. – 2029.** | |
| Nabava spremnika | **2025. – 2029.** | |
| Edukacija za otpad | **2026. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| godišnja količina prikupljenog otpada za recikliranje (u tonama) | |  | | --- | | **2025: 236** | | **2026: 250** | | **2027: 260** | | **2028: 280** | | **2029: 300** | | |  | | --- | | **2025: 250** | | **2026: 260** | | **2027: 280** | | **2028: 300** | | **2029: 320** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 126.935,75 €  A100001, A100002, T100003, T100004, T100008 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere: 1.15. Ulaganje u održivo upravljanje prostorom** | | |
| **Opis mjere:** Ova mjera usmjerena je na podršku prostornom planiranju, održivom korištenju i upravljanju prostorom i javnom imovinom, uključujući rekonstrukciju i uređenje značajnih javnih površina. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Održavanje javnih površina | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| održavane javne površine u m2 | |  | | --- | | **2025: 30.000** | | **2026: 32.000** | | **2027: 32.000** | | **2028: 35.000** | | **2029: 36.000** | | |  | | --- | | **2025: 32.000** | | **2026: 32.000** | | **2027: 35.000** | | **2028: 36.000** | | **2029: 36.000** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 112.061,24 €  A100002 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje** | | |
| **Naziv mjere: 1.16. Unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti** | | |
| **Opis mjere:**Ovom mjerom nastoji se podržati aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja poljoprivrede, unapređenje konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvoda te razvoj specifičnih potpora u poljoprivrednom sektoru. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Poticaji u poljoprivredi | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupni broj poljoprivrednika | |  | | --- | | **2025: 21** | | **2026: 22** | | **2027: 25** | | **2028: 26** | | **2029: 28** | | |  | | --- | | **2025: 22** | | **2026: 25** | | **2027: 26** | | **2028: 28** | | **2029: 30** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 10.827,00 €  A100001 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 10. Održiva mobilnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti** | | |
| **Naziv mjere: 1.17. Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost** | | |
| **Opis mjere:** Ovom mjerom nastoji se pružiti podrška aktivnostima usmjerenima na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje prometne infrastrukture, uključujući radove na gradskim ulicama i nerazvrstanim cestama u naseljima te modernizaciju i izgradnju javnih površina kao što su nogostupi i pješačke staze. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027 | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Sanacija klizišta | **2025. – 2029.** | |
| Održavanje cesta i drugih javnih površina | **2025. – 2029.** | |
| Izgradnja i asfaltiranje cesta | **2025. – 2029.** | |
| Izgradnja nogostupa | **2025. – 2029.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| ukupna duljina asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika (u km) | |  | | --- | | **2025: 33,28** | | **2026: 35** | | **2027: 37,5** | | **2028: 40** | | **2029: 43** | | |  | | --- | | **2025: 35** | | **2026: 37,5** | | **2027: 40** | | **2028: 43** | | **2029: 45** | |
| **Procjena troška i poveznica sa programskom klasifikacijom proračuna:**  Trošak: 1. 303,0005,17 €  A100010, A100001, K100001, K100009 | | |

# **OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE**

Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)  propisuju se rokovi i postupci praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija, nacionalnih planova, planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbenih programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

U slučaju da se odnosi na različita područja ista mjera može imati više navedenih oznaka. Tada je potrebno definirati pokazatelje rezultata za svako povezano područje.

# **PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa**

Tablični prikaz provedbenog programa predstavlja osnovu za digitalizaciju postupaka u

procesu strateškog planiranja te su nositelji izrade obvezni, uz tekstualni dio provedbenog programa (word dokument), priložiti i popunjeni Prilog 1. Tablični prikaz provedbenog programa JLP(R)S (.xslx datoteka programa Microsoft Excel).

U Prilogu 1. je, u skladu sa sadržajem utvrđenim u tekstualnom dijelu, potrebno unijeti podatke

u sljedeće stupce (broj stupca):

(1) Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja

• Navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S ili

plan razvoja JLS).

(2) Naziv cilja hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja

• Unijeti naziv posebnog cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se

ostvarenju doprinosi provedbom mjere (preuzima se iz važećeg plana razvoja JLP(R)S).

(3) Program u proračunu JLP(R)S

• Navesti šifru i naziv programa u proračunu JLP(R)S na kojima će biti planirana sredstva za

provedbu navedenog posebnog cilja (preuzima se iz Plana razvoja JLP(R)S, odnosno Akcijskog

plana za provedbu plana razvoja JLP(R)S).

(4) Naziv mjere

• Unijeti naziv mjere (obavezno unijeti mjere iz nadležnosti JLP(R)S utvrđene u Akcijskom planu

za provedbu plana razvoja JLP(R)S).

(5) Svrha provedbe mjere

• Ukratko opisati svrhu provedbe mjere, odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti

ostvarenju povezanog posebnog cilja.

(6) Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

• Unijeti podatak o ukupno procijenjenom trošku za cjelokupno razdoblje provedbe mjere.

(7) Aktivnost/ projekt u proračunu JLP(R)S

• Navesti šifru i naziv stavke (aktivnosti ili projekta) u proračunu JLP(R)S na kojima će biti

planirana sredstva za provedbu mjere.

(8) Nadležnost za provedbu mjere

• Unijeti naziv upravnog odjela, ustanove/ pravne osobe JLP(R)S odgovorne za provedbu

navedene mjere.

(9) Oznaka mjere (R/I/O)

• Unijeti odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme); I- investicijska

(provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga

JLP(R)S).

(10) SDG (Cilj održivog razvoja)

• Navesti broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030 kojem doprinosi provedba mjere

(unesite oznaku - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja).

(11) Ključne aktivnosti za provedbu mjere

• Navesti ključne aktivnosti s najvećim procijenjenim doprinosom provedbi mjere (preporuka

je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere).

(12) Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjere

• Unijeti planirani rok postignuća svake pojedine ključne aktivnosti za provedbu mjere.

(13) Rok provedbe mjere

• Navesti rok (mjesec i godinu) do kojeg se planira završiti provedba mjere.

(14) Pokazatelji rezultata

• Navesti naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi pojedine

mjere (preporuka je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi

jedne mjere).

(15) Početna vrijednost pokazatelja rezultata

• Unijeti početnu vrijednost pokazatelja rezultata.

(16-19) Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata (2026. – 2029.)

• Unijeti ciljnu vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe mjere.