## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Marija Bistrica |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program za 2025. godinu |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 06.02.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Poticanje razvoja gospodarstva | Poduzetnička zona Marija Bistrica 1. Projekt- širokopojasni Internet | siječanj 2022. - prosinac 2024. | postotak aktivnog dijela površine poduzetničke zone | 0 (2021.) | 100% | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO | Nisu se provodile aktivnosti u 2025. godini, u idućem periodu bi se trebalo krenuti s projektiranjem poduzetničke zone. Projekt širokopojasnog interneta je odgođen do daljnjega zbog raskida ugovora od strane izvođača. | PROVEDENO
[5 empty] | izgrađena infrastruktura za širokopojasni Internet | 0 (2021.) |  | 0 |  |  |  |  | U TIJEKU
KAŠNJENJE
1.2. | Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Razvoj turizma | Turističke manifestacije | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj turističkih noćenja | 10000 (2021.) | 14000 | 19568 | 165000 |  | PROVEDENO | Turističke manifestacije odvijale su se kao što je bilo planirano, održavale su se prema dobu godine i to Ljeto u Mariji Bistrici 2025. god. i Advent u Mariji Bistrici 2025. god. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | broj posjetitelja | 700000 (2021.) | 1200000 | 795000 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Broj turističkih manifestacija | 4 (2021.) | 5 | 5
1.6. | Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | Učinkovita javna uprava i administracija | Predstavnička i izvršna tijela Izbori Zajednički troškovi jedinstvenog upravnog odjela Tekuća zaliha proračuna Intelektualne i osobne usluge (odvjetnici,konzultanti) Otplata dugoročnog kredita - dječji vrtić Otplata kratkoročnog kredita - reciklažno Otplata kratkoročnog kredita - dječji vrtić Otplata dugoročnog kredita - groblje i mrtvačnica Otplata dugoročnog kredita - D-ZONA (zemljište) Nabava dugotrajne imovine Objava zbivanja za potrebe građana i šire | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 (2021.) | 4 | 1 | 1199024.94 |  | U TIJEKU | Održavale su se sjednice Općinskog vijeća, održani su lokalni izbori, te se pripremala sva potrebna dokumentacija za donošenje akata. Otplaćuju se: dugoročni kredit za dječji vrtić, dugoročni kredit za izgradnju nove mrtvačnice i dugoročni kredit za otkup zemljišta u D-zoni te je započeta otplata kredita za dogradnju dječjeg vrtića.Omogućen je kontinuiran rad Radija Marija Bistrica kroz redovne dotacije. Otkupljena su zemljišta za NC u Tugonici prema odlagalištu otpada, zemljište za proširenje NC u Selnici, napravljena je zamjena servera Općine.
[5 empty] | broj projekata financiranih iz ESI fondova, po godini | 5 (2021.) | 5 | 2
1.7. | Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Ulaganje u sport i rekreaciju | Sportsko-rekreacijski centar Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića Izgradnja dječjih igrališta u naselju Osnovna djelatnost sportskih društava | siječanj 2022. - svibanj 2025. | uklupni broj novih javnih sportskih terena/igrališta | 0 (2021.) | 1 | 1 | 214021.45 |  | U TIJEKU | Uređena su dječja igrališta kod starog dječjeg vrtića te igralište na Kalvariji, uređeni su teniski tereni odnosno zamjenjeno je krovište popratnog objekta, izrađen je idejni projekt za sportsko rekreacijski centar.
1.8. | Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Socijalna skrb i unaprjeđenje kvalitete života | Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima Pomoć u naravi (ogrjev, režije ) Donacije udrugama Humanitarna djelatnost crvenog križa Udruga umirovljenika i udruge civilnih invalida | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj korisnika socijalnih usluga | 50 (2021.) | 50 | 50 | 174043.93 |  | U TIJEKU | Pomoći za novorođenčad, te pomoći obiteljima, socijalno ugroženima i korisnicima zajamčene minimalne naknade isplaćivale su se po planiranim rokovima te sukladno potrebama građana. Udruge čiji se rad potiče u sklopu ove mjere se sufinanciraju sukladno njihovim aktivnostima.
[5 empty] | godišnji broj novorođeni | 50 (2021.) | 70 | 39
[5 empty] | broj udruga | 20 (2021.) | 23 | 23
1.9. | Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite | Troškovi laboratorija Usluge laboratorija Usluge logopeda | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite | 50 (2021.) | 50 | 50 | 17086.71 |  | PROVEDENO | Sufinanciranje medicinsko-biokemijskog laboratorija u sklopu Doma zdravlja kako bi se zadržao u Mariji Bistrici. Sufinanciranje logopeda za djecu s govornim poteškoćama se također odvija na mjesečnoj bazi. Redovno analiziranje vode od strane HZJZ kako bi bila sigurna za piće.
1.3. | Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti | Razvoj kulture | Digitalizacija Doma kulture Izgradnja kulturno-društvenog doma na Lazu Muzej tradicijskih drvenih igračaka i licitara Nabava knjiga Pomoć za funkcioniranje župe Laz i Marija Bistrica Djelatnost knjižnice Advent u Marija Bistrici Proslava dana općine Ljeto u Marija Bistrici Djelatnost kulturno umjetničkih društava Spomen obilježje hrvatskim braniteljima Uređenje Doma kulture - rekonstrukcija i opremanje Uređenje društvenog doma u Podgrađu Uređenje staze do svetišta -poučna staza Reber Uređenje trga, nabava pozornice, nadzorna kamera | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 1 (2021.) | 12 | 2 | 517090.02 |  | U TIJEKU | U 2025. godini održavale su se kulturno-umjetničke manifestacije, proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica obavljao je svoju djelatnost po planu, a udruge su realizirale svoje kulturno-umjetničke aktivnosti. Izgradnja kulturno-društvenog doma na Lazu te Spomen-obilježja hrvatskim braniteljima će se odvijati u narednom razdoblju po planu. Započeta je priprema projektne dokumentacije za Interpretacijski centar drvenih igračaka i licitara, odrađeno je unutarnje uređenje društvenog doma u Podgrađu, obnovljen je Park drvenih skulptura.
[5 empty] | godišnji broj organiziranih kulturnih manifestacija | 10 (2021.) | 12 | 12
1.4. | Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada | Ulaganje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića "Pušlek" Marija Bistrica Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općina Dječji vrtić "Pušlek" Program predškole Igraonica "Rani razvoj" | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupan broj upisane djece | 160 (2021.) | 230 | 224 | 1658507.51 |  | U TIJEKU | Dogradnja novog vrtića započela je u 2024. godini te se u toku 2025. s istim završilo tako da je od rujna dograđeni dio započeo s radom. Uređeno je igralište kod novog vrtića te je prošireno parkiralište kod istog koje će se u narednom periodu i asfaltirati. Mjesečno se sufinanciraju vrtići za djecu stanovnika Općine Marija Bistrica koja pohađaju vrtiće izvan područja općine zbog ograničenja slobodnih mjesta ili zbog drugog opravdnog razloga. Redovne aktivnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić "Pušlek" Marija Bistrica financiraju se iz proračuna kako bi se osigurao boravak i odgoj djece u istom.
1.5. | Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada | Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav | Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata Stipendije,učenički domovi, školska kuhinja i ostale pomoći | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | 417 (2021.) | 417 | 410 | 122694.49 |  | U TIJEKU | Sufinanciranje mjesečnog prijevoza učenika i studenata u obrazovne ustanove prema ugovorima sklopljenima s prijevoznicima. Također se isplaćuju stipendije za darovite ili socijalno ugrožene učenike i studente prema školskoj/akademskoj godini. Sufinanciraju se školski projekti te je sufinancirana projektna dokumentacija a izgradnju nove osnovne škole.
[5 empty] | broj stipendista - učenika | 30 (2021.) | 30 | 21
[5 empty] | broj stipendista - studenata | 20 (2021.) | 20 | 21
1.16. | Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje | Unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti | Poticaji u poljoprivredi | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj poljoprivrednika | 25 (2021.) | 30 | 13 | 5679.36 |  | U TIJEKU | Poljoprivrednicima se sufinancira držanje krava od 100,00 EUR po kravi za male poljoprivrednike te se sufinancira osjemenjivanje krava i krmača sa 20,00 EUR, a prema zahtjevima poljoprivrednika. Financiraju se udruge u sklopu poljoprivrede.
1.11. | Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Učinkovito komunalno gospodarenje | Vlastiti pogon - groblje Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom Oprema za komunalni pogon Administrativno i tehničko osoblje Troškovi legalizacije objekata Troškovi vezani za naplatu parkirnih karti Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu Mjesno odbori-održavanje komunalne infrastrukture Održavanje opreme u domu kulture Uređenje općinskih objekata Elementarna nepogoda - održavanje objekata Investicije - D zona | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 0 (2021.) | 516 | 35 | 680045.44 |  | U TIJEKU | Učinkovito komunalno gospodarenje - formirani Vlastiti pogoni Uprava groblja i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama posluju prema planu, održavaju se općinska groblja i parkirališta na području Općine. Nova mrtvačnica normalno preuzela funkciju jedine mrtvačnice. Redovno se održavaju općinski objekti.
1.12. | Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje | Održavanje uređaja vodoopskrbe Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe Izgradnja objekata i uređaja odvodnje | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu (odvodnja otpadnih voda) | 0 (2021.) | 422 | 0 | 79920.89 |  | U TIJEKU | Vodovod je predan 2025. godine Zagorskom vodovodu na korištenje i upravljanje tako da Općina više neće imati naplatu vode, osim još za one kojima još nije zamijenjeno brojilo novim. Planiran broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu (odvodnja otpadnih voda) vezan je za sudjelovanje Općine u projektu Aglomeracije Zabok-Zlatar.
1.13. | Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Rekonstrukcija javne rasvjete | Izgradnja javne rasvjete | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj novih energetski visokoučinkovitih rasvjetnih tijela javne rasvjete | 0 (2021.) | 150 | 15 | 16570.44 |  | U TIJEKU | Prema planiranom, odvijaju se radovi na zamjeni stare javne rasvjete i proširuje se mreža javne rasvjete prema potrebama stanovništva.
1.14. | Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Gospodarenje otpadom i povezanom infrastrukturom | Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća Sanacija odlagališta-Tugonica Higijeničarska služba | siječanj 2022. - svibanj 2025. | godišnja količina prikupljenog otpada za recikliranje (u tonama) | 145 (2021.) | 250 | 236 | 93126.75 |  | U TIJEKU | Zbrinjavanja otpada sa javnih površina odvija se redovno, zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina prema potrebama. Uključuje i troškove za naknadu za odlaganje otpada na podruju druge Općine.
1.15. | Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Ulaganje u održivo upravljanje prostorom | Održavanje javnih površina | siječanj 2022. - svibanj 2025. | održavane javne površine u m² | 10.000 (2021.) | 80000 | 30000 | 107021.83 |  | U TIJEKU | Provedeno je malčiranje bankina po naseljima. Također, odrađena je proljetna sadnja cvijeća posađene su ljetnice na javnim površinama i parkovima. Redovito se čiste javne površine.
1.10. | Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva | Unaprjeđenje vatrogastva i civilne zaštite | Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe Civilna zaštita Dogradnja vatrogasnog doma | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupni broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 442 (2021.) | 500 | 450 | 356600.28 |  | U TIJEKU | Sufinanciranje vatrogasne zajednice odvijalo se u mjesečnim isplatama. Sufinancirano je vozilo za DVD Tugonica, i autocisterna za DVD Marija Bistrica, te za rekonstrukciju zgrade DVD-a u Mariji Bistrici.
1.17. | Posebni cilj 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti | Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost | Održavanje cesta i drugih javnih površina Sanacija klizišta Izgradnja i asfaltiranje cesta Izgradnja nogostupa | siječanj 2022. - svibanj 2025. | ukupna duljina asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika (u km) | 30 (2021.) | 35.3 | 35.3 | 822869.83 |  | U TIJEKU | Redovno se održavaju ceste i javne površine, čiste se ceste, malčiranje uz prometnice, posipavanje u zimsko vrijeme, te je obavljeno proljetno krpanje udarnih rupa. Ceste su asfaltirane, iz aktivnosti sanacije klizišta riješena je sanacija klizišta Globolčec Globani.
| Datum: | 06.02.2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Branka Herceg
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## List1
Predstavnička i izvršna tijela | 58825.49 |  | Pot. Razvoja gospodarstva | 0
Izbori | 18117.6 |  | Razvoj turizma | 165000
Zajednički troškovi jedinstvenog upravnog odjela +dovoz vode | 785419.77 |  | Učinkovita JU i administracija | 1199024.94
Tekuća zaliha proračuna | 0 |  | Ulaganja u sport i rekreaciju | 214021.45
Advent u Mariji Bistrici | 90705.18 |  | Soc. Skrb i napređ. Kval. Života | 174043.93
Proslava dana općine | 11899.22 |  | Jačanje sustava prim. Zdrav. Zaš. | 17086.71
Ljeto u Mariji Bistrici | 9027.21 |  | Razvoj kulture | 517090.02
Intelektualne i osobne usluge | 109904.61 |  | predškolski odgoj | 1658507.51
Otplata dugoročnog kredita dječji vrtić | 50341.25 |  | Program obrazovanja | 122694.49
Otplata kratkoročnog kredita dv/dogradnja | 8414.71 |  | Unapređenje poljoprivrede | 5679.36
Otplata dugoročnog kredita groblje | 55102.2 |  | Učinkovito komunalno gosp | 680045.44
Otplata kratkoročnog kredita premosni/d zona | 28740.02 |  | Uređ.sust. Vodoopskrbe | 79920.89
Nabava dugotrajne imovine | 24079.9 |  | Javna rasvjeta | 16570.44
Izrada nove web stranice/riznica | 16038.39 |  | Gospodarenje otpadom | 93126.75
Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice | 96036 |  | Održivo upravljanje prostorom | 107021.83
Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe | 135591.42 |  | Unap.vatrogastva i civ.zaš. | 356600.28
Civilna zaštita | 2002.32 |  | Ulaganje u prometnu inf. | 822869.83
Administrativno i tehničko osoblje | 18559.1 |  |  | 6229303.87
Troškovi legalizacije objekata | 13128 | otkup zemljišta laz
Troškovi vezani za naplatu parkirnih karti | 48845.27
Vlastiti pogon groblje | 279455.8
Oprema za komunalni pogon | 0
Održavanje cesta i drugih javnih površina | 370924.79
Održavanje javnih površina | 107021.83
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu | 114906.49
Održavanje uređaja vodoopskrbe | 57010.2
Mjesni odbori | 0
Sanacija klizišta | 92343.09
Održavanje opreme u domu kulture | 12765.41
Uređenje općinskih objekata+bajer | 41205.11
Elementarna nepogoda održavanje objekata/aglomerac | 51543.75
Izgradnja i asfaltiranje cesta | 224698.31
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe | 0
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje | 22910.69 | kanal hum i most bejli
Izgradnja javne rasvjete | 16570.44
Rekonstrukcija i proširenje groblja/okviri | 83636.51
Izgradnja nogostupa | 130303.64
Izgradnja kulturno društvenog doma na Lazu | 0
Dogradnja vatrogasnog doma | 82970.54
Investicije D ZONA | 0
Poduzetnička zona MB1 | 0
Digitalizacija doma kulture | 0
Muzej tradicijskih igračaka/skulpture | 99935
Izgradnja dječjeg igrališta kod nogov vrtića | 49712.24
Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića pušlek | 466943.17
Izgradnja šumske ceste podgrađe selnica | 0
Uređenje trga, nabava pozornice, kamere | 69182.76
Izgradnja dječjih igrališta u naselju | 110039.46 | sportski centar, igralište kalvarija i igralište stari vrtić i teniski tereni
Uređenje društvenog doma u Podgrađu | 46377.15
Odvoz otpada i sanacija neleg. Odlagališta | 53886.33
Higijeničarska služba | 24390.42
Sanacija odlagališta Tugonica | 14850 | spremnici i edukacija
Poticaji u poljoprivredi | 5679.36
Turističke manifestacije | 165000
Objava zbivanja za potrebe građana i šire | 44041
Projekt širokopojasnog interneta PRŠI | 0
Troškovi laboratorija | 7150
Usluge logopeda | 6936.7
Usluge laboratorija | 3000.01
Osnovna djelatnost sportskih društava | 54269.75
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima | 121331.47
Pomoć u naravi | 15862.46
Donacije udrugama | 7050
Humanitarna djelatnost crvenog križa | 18000
Udruga umirovljenika i udruge civilnih invalida | 11800
Sufinanciranje DV izvan područja općine | 123108.88
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika | 43787.63
Stipendije, domovi, kuhinja | 46031.86
DV PUŠLEK | 1068455.46
Program predškole | 0
Igraonica rani razvoj | 0
Djelatnost kulturnoumjetničkih društava | 84850
Pomoć za funkcioniranje župe Laz i MB | 0
Djelatnost knjižnice | 105113.5
Manifestacije | 0
Nabava knjiga | 0
rekonstrukcija ulice kralja tomislava | 4600
izgradnja oš | 32875
parkiralište vrtić | 16000
otkup zemljišta dvd tugonica | 40000
6229303.87

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja